## Sprint 1
Paca Gantt | [7 empty] | Plan Duration
[8 empty] | Actual Start |  |  |  |  | Actual (beyond plan)
[8 empty] | % Complete |  |  |  |  | % Complete (beyond plan)
1900-01-11
ACTIVITY | NOTES | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[7 empty] | 1900-01-09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Sprint 1 |  | 10 | 3 | 10 | 3 | 73.75%
Projektplan | Version 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 95%
Kravdokument | Version 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 100%
Demo | psql databas & exempeldata | 11 | 2 | 11 | 2 | 100%
Designdoc | Version 1 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0%

## Sprint 2
Paca Gantt | [7 empty] | Plan Duration
[8 empty] | Actual Start |  |  |  |  | Actual (beyond plan)
[8 empty] | % Complete |  |  |  |  | % Complete (beyond plan)
12
ACTIVITY | NOTES | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[7 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Sprint 2 |  | 13 | 3 | 13 | 3 | 0%
VoV_doc | Version 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0%
Designdoc | Version 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0%
Mainline | Version 1 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0%
Test 1 (enligt VoV dok) |  | 15 | 1 | 15 | 1 | 0%
Kodgranskning | Milo | 15 | 1 | 15 | 1 | 0%
Dokumentgranskning | Victor | 15 | 1 | 15 | 1 | 0%
Användbarhetstest | Hanna | 15 | 1 | 15 | 1 | 0%
Användbarhetsanalys | Lisa | 15 | 1 | 15 | 1 | 0%

## Sprint 3
Paca Gantt | [7 empty] | Plan Duration
[8 empty] | Actual Start |  |  |  |  | Actual (beyond plan)
[8 empty] | % Complete |  |  |  |  | % Complete (beyond plan)
12
ACTIVITY | NOTES | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[7 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Sprint 3 |  | 16 | 3 | 16 | 3 | 0%
Must-krav implementerade |  | 16 | 1 | 16 | 1 | 0%
Första produktversion |  | 16 | 2 | 16 | 2 | 0%
Must-krav testade |  | 17 | 1 | 17 | 1 | 0%
Test 2 (enligt VoV dok) |  | 17 | 1 | 17 | 1 | 0%
Test av annan grupp |  | 17 | 1 | 17 | 1 | 0%
Användbarhetsanalyser |  | 17 | 1 | 17 | 1 | 0%
Användbarhetstester |  | 17 | 2 | 17 | 2 | 0%
White-box-testing |  | 17 | 2 | 17 | 2 | 0%

## Sprint 4
Paca Gantt | [7 empty] | Plan Duration
[8 empty] | Actual Start |  |  |  |  | Actual (beyond plan)
[8 empty] | % Complete |  |  |  |  | % Complete (beyond plan)
12
ACTIVITY | NOTES | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[7 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Sprint 4 |  | 19 | 3 | 19 | 3 | 0%
bör-krav implementation |  | 19 | 1 | 19 | 1 | 0%
Kodgranskning | Milo | 20 | 1 | 20 | 1 | 0%
Dokumentgranskning | Victor | 20 | 1 | 20 | 1 | 0%
Användbarhetstest | Hanna | 20 | 1 | 20 | 1 | 0%
Användbarhetsanalys | Lisa | 20 | 1 | 20 | 1 | 0%
Implementationstest |  | 21 | 1 | 21 | 1 | 0%
bör-krav testade |  | 21 | 1 | 21 | 1 | 0%
Regressionstest |  | 21 | 1 | 21 | 1 | 0%

## TEST
Paca Gantt | [9 empty] | Plan Duration
[10 empty] | Actual Start |  |  |  |  | Actual (beyond plan)
[10 empty] | % Complete |  |  |  |  | % Complete (beyond plan)
2018-03-22
ACTIVITY | NOTES | PLAN START | PLAN HOURS | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL HOURS | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[9 empty] | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25
Sprint 4 |  | 19 | 192 | 24 | 19
bör-krav implementation |  | 19 |  | 0 | 19 |  | 1 | 0%
Kodgranskning | Milo | 20 |  | 0 | 20 |  | 1 | 0%
Dokumentgranskning | Victor | 20 |  | 0 | 20 |  | 1 | 0%
Användbarhetstest | Hanna | 20 |  | 0 | 20 |  | 1 | 0%
Användbarhetsanalys | Lisa | 20 |  | 0 | 20 |  | 1 | 0%
Implementationstest |  | 21 |  | 0 | 21 |  | 1 | 0%
bör-krav testade |  | 21 |  | 0 | 21 |  | 1 | 0%
Regressionstest |  | 21 |  | 0 | 21 |  | 1 | 0%
| SUMMA |  | 0 | 0 |  |  |  | 0%
| PLANERING |  | 192 | 24 |  |  |  | 0%
| AVVIKELSE |  | -192 | -24 |  |  |  | 0%