## Project Planner
Paca Gantt | [6 empty] | Plan Duration
[7 empty] | Actual Start |  |  |  |  | Actual (beyond plan)
[7 empty] | % Complete |  |  |  |  | % Complete (beyond plan)
2018-03-22
ACTIVITY | NOTES | PLAN START | PLAN HOURS | PLAN DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25
Sprint 1 |  | 10 |  | 3 | 16.67%
Projektplan | Version 1 | 10 |  | 1 | 40%
Kravdokument | Version 1 | 10 |  | 2 | 10%
Demo |  | 11 |  | 2 | 0%
Sprint 2 |  | 13 |  | 3 | 0%
VoV_doc | Version 1 | 13 |  | 1 | 0%
Designdoc | Version 1 | 13 |  | 1 | 0%
Mainline | Mainline Version 1 | 13 |  | 3 | 0%
Test (enligt VoV dok) | Version 1 | 15 |  | 1 | 0%
Kodgranskning | Milo | 15 |  | 1 | 0%
Dokumentgranskning | Victor | 15 |  | 1 | 0%
Användbarhetstest | Hanna | 15 |  | 1 | 0%
Användbarhetsanalys | Lisa | 15 |  | 1 | 0%
Sprint 3 |  | 16 |  | 3 | 0%
Must-krav implementerade |  | 16 |  | 1 | 0%
Första produktversion | Mainline Version 2 | 16 |  | 2 | 0%
Must-krav testade |  | 17 |  | 1 | 0%
Test (enligt VoV dok) | Version 1 | 17 |  | 1 | 0%
Test av annan grupp |  | 17 |  | 1 | 0%
Användbarhetsanalyser |  | 17 |  | 1 | 0%
Användbarhetstester |  | 17 |  | 2 | 0%
White-box-testing |  | 17 |  | 2 | 0%
Sprint 4 |  | 19 |  | 3 | 0%
bör-krav implementation |  | 19 |  | 1 | 0%
Kodgranskning | Milo | 20 |  | 1 | 0%
Dokumentgranskning | Victor | 20 |  | 1 | 0%
Användbarhetstest | Hanna | 20 |  | 1 | 0%
Användbarhetsanalys | Lisa | 20 |  | 1 | 0%
Implementationstest |  | 21 |  | 1 | 0%
bör-krav testade |  | 21 |  | 1 | 0%
Regressionstest |  | 21 |  | 1 | 0%